- Smlouva o dílo –

- stavební úpravy haly č. 62

- č. S331/22

- uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona

- č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

objednatel: 			VOP CZ, s.p.

sídlo: 				Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, 742 42

IČO: 				00000493

DIČ: 				CZ00000493

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. A XIV 150

bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:			5540150520/2700

zastoupen:	Ing. Markem Špokem, Ph.D., ředitelem podniku

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel:			…………………

sídlo:				…………………

IČO:				…………………

DIČ:				…………………

zapsán v obch. rejstříku vedeném ……….. soudem v …………. pod sp. zn. …………

bankovní spojení:		…………………

číslo účtu:			…………………

zastoupena:			…………………

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Účel a předmět smlouvy

  - Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem pod názvem „Stavební úpravy haly č. 62“ a nabídky Zhotovitele ze dne ………….

  - Účelem této smlouvy je zlepšení výrobního zařízení Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit pro Objednatele dílo uvedené v této smlouvě.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši uvedené v čl. 3 této smlouvy.

  - Předmětem díla jsou stavební úpravy budovy bez č. p./č. e. na parcele č. 1638/22 v kat. území Šenov u Nového Jičína (tj. výrobní haly, která se nachází v areálu Objednatele v Šenově u Nového Jičína a která je vedena Objednatelem pod evidenčním číslem 62, dále jen „Hala“) a jejího nejbližšího okolí. Podrobný popis díla je uveden v projektové dokumentaci nazvané „Stavební úpravy haly č. 62 ve VOP CZ, s.p.“, kterou vytvořil Ing. Dušan Glogar (dále jen „Projektová dokumentace“).

  - Dílo dále zahrnuje provedení odvozu a likvidace odpadu vzniklého v důsledku provádění díla, s výjimkou kovového odpadu, který zůstává vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel je povinen uložit tyto věci v Hale a předat je spolu s dílem Objednateli.

  - Věci dodané a instalované Objednatelem v rámci provádění díla musí mít nejvyšší jakost, musí být nové, nepoužité a musí být určené k takovému použití.

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

- se seznámil s Projektovou dokumentací před uzavřením této smlouvy v rámci zadávacího řízení,

- má dostatečné znalosti, schopnosti a kapacity nezbytné k provedení díla dle této smlouvy, a

- není si vědom žádných překážek, které by mu v provedení díla dle této smlouvy bránily.

Článek 2

Podmínky provedení a předání díla

  - Místem provedení díla bude Hala, tj. výrobní areál Zhotovitele v Šenově u N. Jičína.

  - Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace, a to dle následujícího časového harmonogramu:

I. etapa:

a) 	stavební práce spojené s pálícím strojem Vanad, tj. zejména stavba venkovní komunikace k budoucímu filtračnímu zařízení, stavba základu pod toto filtrační zařízení, vnitřní stavební práce v kompresorovně – od nabytí účinnosti této smlouvy do 15. 1. 2023,

b) 	stavební práce spojené s odsávacím potrubím uloženým v podlaze Haly – pouze o víkendech v době od nabytí účinnosti této smlouvy do 15. 1. 2023,

II. etapa:

- stavba základů pod ohraňovací lis – od 2. 1. 2023 do 15. 2. 2023

- stavba základů pod laserový stroj – od 6. 3. 2023 do 15. 3. 2023

- dodání nových vrat Haly (bez montáže, ta proběhne až ve III. etapě) – do 15. 3. 2023

Bourání odvrtaného betonového kvádru + odvoz betonové suti z haly bude během této etapy probíhat pouze o víkendech nebo v pracovních dnech v době od 22. do 6. hodiny.

Konkrétní termíny betonování bude během této etapy oznamovat Zhotovitel Objednateli nejméně jeden (1) týden předem.

III. etapa:

- montáž a zprovoznění vrat Haly a stavba zpevněných a travnatých ploch k Hale přiléhajících – během dvou (2) po sobě jdoucích týdnů v srpnu 2023 (v době celozávodní dovolené Objednatele). Konkrétní termín určí Objednatel Zhotoviteli do konce února 2023.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, dále v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, obecně závaznými předpisy a příslušnými technickými normami.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v následujícím rozsahu:

        - dodávky elektrické energie,

        - umožnění využití sociálního zařízení zaměstnanci Zhotovitele,

to vše v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla v provozovně Objednatele kromě obecně závazných pravidel bezpečnosti také vnitřní bezpečnostní pravidla Objednatele, s nimiž bude Objednatelem seznámen.

  - Vlastnické právo k dílu bude na Objednatele přecházet postupně okamžikem, kdy se jeho jednotlivé části stanou součástí Haly.

  - Nebezpečí vzniku škody na díle, resp. na Hale ponese Zhotovitel po celou dobu provádění díla, tj. až do předání díla Objednateli.

  - Dílo bude Objednateli předáváno po etapách, jak jsou vymezeny v ust. 2.2 této smlouvy. Konkrétní termín předání dokončené etapy Objednateli je oprávněn určit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli datum a čas předání, a to nejméně dva (2) pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen předat Objednateli dokončené dílo v první pracovní den následující po uplynutí doby určené v ust. 2.2 této smlouvy k provedení příslušné etapy.

  - Každá část díla spadající do určité etapy bude považována za předanou podpisem Objednatele na předávacím protokolu obsahujícím alespoň:

- popis předávané části díla (etapy),

- datum předání,

- jména předávajících a přebírajících osob (zástupců smluvních stran) s jejich připojenými podpisy a

- vyjádření osoby zastupující Objednatele o tom, že uvedenou část díla přebírá.

Předávací protokol vytvoří Zhotovitel ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po jednom (1).

  - Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo bude vykazovat vady. V takovém případě je Objednatel povinen uvést do předávacího protokolu konkrétní důvod odmítnutí.

  - V případě, že Objednatel převezme dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit do jednoho (1) týdne od převzetí díla Objednatelem.

Článek 3

Cena a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla, a to ve výši …………. Kč + DPH. Tato částka se skládá z těchto částí:

- za části díla uvedené v ust. 2.2 této smlouvy v I. a II. etapě: …………. Kč (slovy: ……………. korun českých) + DPH,

- za část díla uvedené v ust. 2.2 této smlouvy ve III. etapě: …………. Kč (slovy: ……………. korun českých) + DPH.

  - Nárok na cenu za části díla uvedené v ust. 2.2 této smlouvy v I. a II. etapě vznikne Zhotoviteli současně po řádném dokončení obou těchto etap a po převzetí všech částí díla, která tyto etapy tvoří, Objednatelem.

  - Nárok na cenu za část díla uvedené v ust. 2.2 této smlouvy v III. etapě vznikne Zhotoviteli po řádném dokončení III. etapy a po převzetí všech částí díla, která tuto etapu tvoří, Objednatelem.

  - Cena díla bude uhrazena postupně, ve dvou (2) splátkách (dle ust. 3.1-3.3 této smlouvy), a to vždy na základě faktury/daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po převzetí příslušné části díla Objednatelem. Faktura/daňový doklad musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy obsahovat také:

  - odkaz na název a číslo této smlouvy, a

  - přílohou kopii protokolu o převzetí příslušné části díla Objednatelem.

  - Fakturu/daňový doklad vystavený na základě této smlouvy zašle Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu fakturace@vop.cz a také na e-mailové adresy kontaktních osob Zákazníka.

  - Lhůta splatnosti této faktur bude třicet (30) dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen uhradit sjednanou cenu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, neuvede-li Zhotovitel ve faktuře/daňovém dokladu bankovní účet jiný.

  - V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít povinné náležitosti, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu. Lhůta splatnosti začne v takovém případě plynout znovu od počátku ode dne následujícího po doručení opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

  - V případě, že na straně Zhotovitele dojde ke splnění kterékoliv podmínky, s níž je spojeno ručení Objednatele (jakožto příjemce zdanitelného plnění) za DPH vztahující se k plnění přijatému od Zhotovitele, bude Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze částku odpovídající základu daně; DPH z tohoto plnění uhradí přímo správci daně.

Článek 4

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost každé části díla, a to v délce trvání dvou (2) let od převzetí příslušné části díla (etapy) Objednatelem.

  - V případě zjištění vady díla, za níž je odpovědný Zhotovitel, je Objednatel povinen tuto vadu oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. V oznámení (reklamaci) je povinen uvést popis vady, příp. její projevy.

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady díla do jednoho (1) týdne ode dne, kdy mu bude reklamace doručena.

  - V případě oprávněné reklamace je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré náklady, které Objednateli vzniknou v důsledku vady díla a její reklamace.

Článek 5

Sankce

  - V případě prodlení Zhotovitele s provedením a/nebo předáním díla bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, a to za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě stanovené v ust. 2.11 nebo 4.3 této smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý den tohoto prodlení, až do odstranění vady.

  - Zhotovitel se zavazuje nepostoupit třetí osobě jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z nominální hodnoty takto postoupené pohledávky.

  - Zhotovitel se zavazuje nezatížit ve prospěch třetí osoby (např. zástavním právem) jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z hodnoty takto zatížené pohledávky.

  - Zhotovitel se zavazuje nezapočíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem vyplývajícím z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z částky, která byla započtena.

  - V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, která není výslovně zajištěna jinou smluvní pokutou, zavazuje se za porušení takové povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, v případě trvajícího porušení 2.000 Kč za každý den trvání každého jednotlivého porušení povinnosti.

  - Smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a jsou splatné do patnácti (15) dnů od doručení příslušné výzvy povinné smluvní straně.

Článek 6

Ostatní ujednání

  - Práva a povinnosti smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy, ale neupravená touto smlouvou, se řídí obecně závaznými předpisy upravujícími smlouvu o dílo.

  - Smluvní strany se zavazují komunikovat spolu v záležitostech týkajících se této smlouvy a jejího plnění výlučně prostřednictvím následujících kontaktních osob:

- za Objednatele:

Ing. Martin Šturala – technický ředitel, sturala.m@vop.cz, tel.+420 733 374 695

  - za Zhotovitele:

…………………

  - E-mailová sdělení adresovaná druhé smluvní straně musí být zasílána na e-mailové adresy všech jejích kontaktních osob současně, jinak na ně adresát-smluvní strana nemusí brát zřetel.

  - Smluvní strany jsou oprávněny provést kdykoliv a jednostranně změny svých kontaktních osob. Takovéto změny budou vůči druhé smluvní straně účinné doručením písemného oznámení o provedení takové změny (tj. nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě).

  - Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních částí této smlouvy.  Pro takový případ se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením novým, platným a účinným, které bude svým obsahem nejbližší smyslu a účelu nahrazovaného ustanovení.

  - Případné spory z této smlouvy budou rozhodovány soudem místně příslušným sídlu Objednatele.

  - Pokud prodlení Zhotovitele s provedením a předáním díla přesáhne dobu dvou (2) týdnů, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabude platnosti připojením zaručených elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran k témuž dokumentu a doručením takto podepsaných dokumentů oběma smluvním stranám.

  - Tato smlouva nabude účinnosti buďto jejím zveřejněním v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými v elektronické podobě, pro jejichž uzavření a nabytí platnosti a účinnosti platí ustanovení 7.1 a 7.2 obdobně. Smluvní strany tímto vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou, s výjimkou uvedenou v ust. 6.4 této smlouvy.

  - Přílohy a dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Příloha č. 1 – projektová dokumentace

Příloha č. 2 – výkaz výměr

Za Objednatele:	   					Za Zhotovitele:

V Šenově u Nového Jičína, dne				V ……………., dne

Ing. Marek Špok, Ph.D.					…………………

ředitel								…………………

VOP CZ, s.p.							…………………